## Быстрый старт
№ п/п | Этап работ | Ответственный | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 месяц |  |  |  | 3 месяц |  |  |  | 4 месяц |  |  |  | 5 месяц |  |  |  | 6 месяц
1 | Подготовительный этап
1.1. | Анализ конкурентов | УК/Франчайзи | bar: 3 to 7
1.2. | Составление маркетинг-плана | УК | bar: 5 to 10
1.3. | Составление контент-плана | УК | bar: 7 to 10
1.4. | Создание страницы города-партнера на сайте компании | УК | bar: 3 to 4
1.5. | Подключение телефонии | УК | bar: 7 to 8
1.6. | Создание страниц в соц.сетях | УК | bar: 3 to 4
1.7. | Создание аккаунта в CRM-системе | УК | bar: 9
1.8. | Настройка рекламных кампаний | УК | bar: 14 to 17
2. | Люди
2.1. | Поиск мастеров | УК/Франчайзи | bar: 1 to 7; 14 to 20
2.2. | Поиск поставщиков | УК/Франчайзи | bar: 5 to 10; 22 to 26
2.3. | Поиск подрядчиков на сложные ремонты | УК/Франчайзи | bar: 11 to 15
3. | Обучение
3.1. | Обучение и аттестация франчайзи (CRM, телефония, основы бизнеса) | УК | bar: 7 to 8; 14 to 15; 21 to 24
3.2. | Обучение и аттестация мастеров (ремонтные работы, регламент, CRM) | УК | bar: 7 to 8; 14 to 15; 21 to 24; 28 to 30
4. | Запуск бизнеса
4.1. | Запуск рекламы по всем каналам | УК | bar: 14 to 19
4.2. | Запуск всех бизнес-процессов | УК/Франчайзи | bar: 14 to 19
4.3. | Тест каналов продвижения | УК/Франчайзи | bar: 14 to 24
4.4. | Обработка первых заказов | УК/Франчайзи | bar: 20 to 30
(конец основных процессов запуска) | [32 empty] | 1 нед. | 2 нед. | 3 нед. | 4 нед. | 1 нед. | 2 нед. | 3 нед. | 4 нед. | 1 нед. | 2 нед. | 3 нед. | 4 нед. | 1 нед. | 2 нед. | 3 нед. | 4 нед. | 1 нед. | 2 нед. | 3 нед. | 4 нед.
5. | Сопровождение бизнеса
5.1. | Контроль работы франчайзи и города-партнера | УК
5.2. | Корректировка маркетинг-плана (планово – в конце каждого календарного месяца со 2 месяца работы) | УК/Франчайзи | bar: 25 to 30
5.3. | Аттестация мастеров и Франчайзи (планово – первая неделя каждого месяца со 2 месяца работы) | УК
5.4.* | Совещания с CEO компании и директором по франчайзингу (планово – раз в 2 недели со 2 месяца работы) | УК
5.5.* | Совещание для подведения промежуточных итогов работы Франчайзи (планово – один раз в 3 месяца) | УК